## Hoja 1
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Responsable | Estatus
01-001 | Quiero registrarme en el sistema de gestion de conferencias con una cuenta personal | Implementar el apartado de registro de usuario | Julian Muñoz - Juan Moran | Terminado
01-002 | Quiero iniciar sesion en mi cuenta personal | Implementar la confirmación de la publicación de ofertas | Julian Muñoz - Juan Moran | Terminado
01-003 | Quiero crear un perfil con mi información personal y académica | Implementar el modulo de modificación de perfil de usuario | Julian Muñoz - Juan Moran | Terminado
02-001 | Quiero modificar los roles de los usuario en una conferencia | Implementar funcionalidades y distinción de roles en conferencias | Fredy Anaya | Terminado
02-002 | Quiero que mis usuarios con rol asistente puedan solo publicar sus trabajos | Implementar funcion de rol asistente, publicar trabajo | Fredy Anaya | Terminado
02-003 | Quiero que mis usuarios con rol calificador puedan publicar trabajos y calificar trabajos | Implementar función de rol calificador para calificar trabajos |  | Por terminar
03-001 | Quiero crear conferencias | Implementar el apartado de crear conferencias | Julian Muñoz - Juan Moran | Terminado
03-002 | Necesito eliminar una conferencia | Implementar función de eliminar conferencias | Julian Muñoz - Juan Moran | Terminado
03-003 | Necesito editar la información de una conferencia en el sistema. | Implementar función de modificar conferencia | Julian Muñoz - Juan Moran | Terminado
04-001 | Quiero subir trabajos | Implementar función para subir trabajos a una conferencia | Fredy Anaya - Juan Moran | Terminado
04-002 | Quiero eliminar trabajos | Implementar función de eliminar trabajo de una conferencia | Fredy Anaya - Juan Moran | Terminado
04-003 | Necesito editar la información de un trabajo | Implementar modificación de trabajo en una conferencia | Fredy Anaya - Juan Moran | Terminado
05-001 | Quiero poder cambiar el idioma de la interfaz | Implementar funcionalidad de cambio de idioma | Fredy Anaya - Juan Moran | Terminado